У К Р А Ї Н А

М І С Ц Е В Е  С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ РОЗДОРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови  виконавчого  комітету

Про План-графік засідань робочої групи

з розроблення Стратегії розвитку

Роздорської  селищної територіальної громади до 2034 року

та Плану заходів з її реалізації на 2026 -2028 роки

Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету Роздорської селищної ради від 09.03.2026 року №35 «Про початок розроблення Стратегії розвитку Роздорської селищної територіальної громади до 2034 року та Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2028 роки»,

- Затвердити План-графік засідань Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Роздорської  селищної територіальної громади до 2034 року  та Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2028 роки, що додається.

- Виконавчим органам Роздорської селищної ради, апарату селищної ради, забезпечити взаємодію з Робочою групою з питань підготовки проєкту Стратегії розвитку Роздорської селищної територіальної громади до 2034 року та Плану заходів з її реалізації на 2026 – 2028 роки.

- Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Людмилу Кеню.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний  голова                                                                         Сергій ЗАБУДЬКО

с-ще Роздори

20 березня 2026 року

№ 36-а

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

виконавчого комітету

від 20.03.2026 року №36-а

ПЛАН-ГРАФІК

засідань Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку

Роздорської селищної територіальної громади до 2034 року

та Плану заходів з її реалізації на 2026 – 2028 роки

| Терміни | Етапи розробки стратегічних документів |
| --- | --- |
| Березень 2026 | - Початковий етап: - Рішення виконавчого комітету про початок розроблення Стратегії та затвердження персонального складу Робочої групи. - Затвердження плану-графіку роботи Робочої групи. |
| Квітень 2026 | ІІ. Проведення соціально-економічного аналізу територіальної громади: - Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку на основі статистичних, соціальних, економічних, демографічних та інших показників. - Дослідження оточення (опитування населення, бізнесу) - Висновки, формування Аналітичного розділу Стратегії територіальної громади. |
| Травень 2026 | ІІІ. Обгрунтування стратегічного вибору громади: - Проведення SWOT – аналізу - Характеристика порівняльних переваг, викликів, ризиків. - Вибір сценарію розвитку громади. |
| Травень-червень 2026 | ІV. Стратегічний вибір громади: - Формування місії та стратегічного бачення розвитку. - Формування стратегічних цілей (пріоритетів) та операційних цілей. - Формування завдань та заходів (потенційних сфер реалізації проєктів). |
| Червень 2026 | V. Аналіз відповідності положень Стратегії розвитку громади Державній та регіональній стратегіям розвитку |
| Липень 2026 | VІ. Підготовка системи моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії розвитку громади та управління ризиками: - Розроблення системи показників (індикаторів) для моніторингу виконання Стратегії розвитку громади. - Підготовка методології оцінювання реалізації Стратегії розвитку громади. - Формування переліку потенційних ризиків виконання Стратегії розвитку громади. |
| Липень 2026 | VІІ. Підготовка Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку громади: - Оголошення мобілізації проєктних ідей до Плану заходів. - Оцінка, відбір проєктних ідей, програмування проєктних ідей у План заходів. |
| Серпень-вересень 2026 | VІІІ. Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку громади (СЕО): - Визначення обсягів СЕО: - Робоча група по СЕО - Заява щодо визначення обсягів СЕО (оприлюднення: громадськість, державні органи) - Складання звіту про СЕО. - Громадське обговорення звіту (з оприлюдненням Довідки). - Консультації з органами державної влади (з оприлюдненням Довідки про консультації – врахування/не врахування зауважень). - Врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій в проекті Стратегії. |
| Жовтень-грудень 2026 | ІX. Затвердження стратегічних документів: - Громадське обговорення. - Обговорення в постійних комісіях ради. - Доопрацювання проєктів з поправками. - Подання на розгляд чергової сесії ради. - Ухвалення Стратегії та Плану заходів. - Інформування про ухвалення стратегічних документів. |

Селищний  голова                                                                         Сергій ЗАБУДЬКО